## 入力欄
受注工事一覧表 |  |  | 〇月現在
➀受注済み
NO | 工事名 | 工期 |  | 相手先 | 予定 | [5 empty] | 実際 | [5 empty] | 差異 | [5 empty] | 進捗度 | 事由 | 受注日
[5 empty] | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益
1 | 例邸 | 2023-07-02 | 2023-07-18 | 〇〇工務店 | 2000000 | 300000 | 750000 | 200000 | 1250000 | 750000 | 2000000 | 350000 | 750000 | 250000 | 1350000 | 650000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | -100000 | 100% | 見積もりより多くの材料がかかってしまった | 2023-07-25
2 | 例邸② | 2023-06-25 | 2023-08-15 | ▲工務店 | 10000000 | 1500000 | 3500000 | 1000000 | 6000000 | 4000000 | 10000000 | 1000000 | 3000000 | 500000 | 4500000 | 5500000 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -1500000 | 1500000 | 50% | 現時点では予定通り進行中 | 2023-06-01
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 12000000 | 1800000 | 4250000 | 1200000 | 7250000 | 4750000 | 12000000 | 1350000 | 3750000 | 750000 | 5850000 | 6150000 | 0 | -450000 | -500000 | -450000 | -1400000 | 1400000
②受注予定
NO | 工事名 | 工期 |  | 相手先 | 予定 | [5 empty] | 実際 | [5 empty] | 差異 | [5 empty] | 受注期待度 | 内容
[5 empty] | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益
1 | 例３ | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 〇〇工務店 | 1500000 | 200000 | 800000 | 200000 | 1200000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1500000 | 200000 | 800000 | 200000 | 1200000 | 300000 | A | 外壁全体塗装
2 | 例４ | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ▲工務店 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | B | 新築塗装
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 1550000 | 210000 | 800000 | 200000 | 1210000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 210000 | 800000 | 200000 | 1210000 | 340000
[16 empty] | 目標粗利益額 |  |  |  | 41625000
[16 empty] | 実際粗利額 |  |  |  | 6150000
[16 empty] | 予定粗利額 |  |  |  | 6450000
[16 empty] | 必要粗利残 |  |  |  | -35175000

## 原本
受注工事一覧表 |  |  | 〇月現在
➀受注済み
NO | 工事名 | 工期 |  | 相手先 | 予定 | [5 empty] | 実際 | [5 empty] | 差異 | [5 empty] | 進捗度 | 事由 | 受注日
[5 empty] | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価合計 | 粗利益
1 | 例邸 | 2023-07-02 | 2023-07-18 | 〇〇工務店 | 2000000 | 300000 | 750000 | 200000 | 1250000 | 750000 | 2000000 | 350000 | 750000 | 250000 | 1350000 | 650000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | -100000 | 100% | 見積もりより多くの材料がかかった | 2023-07-25
2 | 例邸② | 2023-06-25 | 2023-08-15 | ▲工務店 | 10000000 | 1500000 | 3500000 | 1000000 | 6000000 | 4000000 | 10000000 | 1000000 | 3000000 | 500000 | 4500000 | 5500000 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -1500000 | 1500000 | 50% | 現時点では予定通り進行中 | 2023-06-01
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 12000000 | 1800000 | 4250000 | 1200000 | 7250000 | 4750000 | 12000000 | 1350000 | 3750000 | 750000 | 5850000 | 6150000 | 0 | -450000 | -500000 | -450000 | -1400000 | 1400000
②受注予定
NO | 工事名 | 工期 |  | 相手先 | 予定 | [5 empty] | 実際 | [5 empty] | 差異 | [5 empty] | 受注期待度 | 内容
[5 empty] | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益 | 受注金額 | 材料費 | 外注費 | その他経費 | 原価 | 粗利益
1 | 例３ | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 〇〇工務店 | 1500000 | 200000 | 800000 | 200000 | 1200000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1500000 | 200000 | 800000 | 200000 | 1200000 | 300000 | 85% | 外壁全体塗装
2 | 例４ | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ▲工務店 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 50% | 新築塗装
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 1550000 | 210000 | 800000 | 200000 | 1210000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 210000 | 800000 | 200000 | 1210000 | 340000
[16 empty] | 目標粗利益額 |  |  |  | 41625000
[16 empty] | 実際粗利額 |  |  |  | 6150000
[16 empty] | 予定粗利額 |  |  |  | 6490000
[16 empty] | 差異 |  |  |  | -35135000